## H5版本BUG与需求汇总
H5版本 BUG&需求修改登记表
序号 | 模块 | 功能页面 | 类型 | 内容描述 | 处理状态 | 处理时间 | 备注
1 | 所有模块 | 所有页面 | BUG | 顶部出现2个页面名称，保留一个即可 | 验证通过 | 2022-09-22 | 当前测试站点：海北藏族自治州文化馆
2 | 首页 | 层级云 | 需求 | 层级云菜单需要重新排版，另外请将“层积云”改为“层级云” | 未处理
3 | 首页 | 搜索 | BUG | 搜索功能无法使用，点击取消、删除、热门关键词均无反应 | 验证未通过 |  | 1014回复：点击取消按钮无反应，无法保存已搜索过的关键词，无热门搜索词
4 | 首页 | 首页 | BUG | 点击“汉语/藏语”切换按钮无反应 | 未处理 |  | 后台需要增加“汉语/藏语”的开关，关闭则只显示汉语，不显示按钮 | 没有对应接口处理
5 | 首页 | 文化资讯 | 需求 | 文化资讯的发布时间需要下移，与左侧图片下方对齐 | 验证通过 | 2022-09-22
6 | 首页 | 艺术鉴赏 | 需求 | 将艺术年代标签上移，与标题并排，靠右显示 | 验证通过 | 2022-09-22 | 已去除年代标签
7 | 首页 | 艺术鉴赏 | BUG | 页面链接错误，请修正 | 验证通过 | 2022-09-22
8 | 首页 | 非遗传承 | 需求 | 适当调整左侧图片大小，图片下端与发布时间对齐 | 验证通过 | 2022-09-22
9 | 首页 | 文化直播 | BUG | 文化直播未显示封面图片 | 验证通过 | 2022-10-09
10 | 文化资讯 | 首页 | BUG | 标题下方未显示发布时间与阅读量，发布时间与阅读量并排显示，与左侧图片下方对齐 | 验证通过 | 2022-10-11
11 | 文化资讯 | 详情页 | 需求 | 发布时间与阅读量需要并排靠右显示 | 验证通过 | 2022-09-22
12 | 文化资讯 | 详情页 | BUG | 阅读量数据异常，点击一次并非加1 | 验证通过 | 2022-10-13
13 | 文化资讯 | 详情页 | BUG | 相关推荐没有内容，热门评论没有内容 | 验证未通过 |  | 09/30回复：相关推荐需在后台设置，但新版后台目前无此功能 | 需要修改接口
14 | 文化资讯 | 详情页 | BUG | 评论、点赞、分享功能均无法使用，点击“已有评论”按钮无反应，也没显示“已有评论“数量 | 验证未通过 |  | 分享功能无法使用，未显示回复评论数 | 需要修改接口
15 | 艺术鉴赏 | 首页 | BUG | 未在图片下端显示艺术类型与年代标签 | 验证通过 | 2022-09-22 | 已去除艺术类型和年代标签
16 | 艺术鉴赏 | 首页 | BUG | 筛选功能中的第三项无法使用，应该是未对已有艺术文章/视频做定义 | 验证通过 | 2022-09-22 | 筛选功能中的第二项在后台缺少对应项
17 | 艺术鉴赏 | 详情页 | 需求 | 发布时间与阅读量需要并排靠右显示 | 验证通过 | 2022-09-22
18 | 艺术鉴赏 | 详情页 | BUG | 相关推荐没有内容，热门评论没有内容 | 验证未通过 |  | 09/30回复：相关推荐需在后台设置，但新版后台目前无此功能 | 需要修改接口
19 | 艺术鉴赏 | 详情页 | BUG | 评论、点赞、分享功能均无法使用，点击“已有评论”按钮无反应，也没显示“已有评论“数量 | 验证未通过 |  | 分享功能无法使用，未显示回复评论数 | 需要修改接口
20 | 非遗传承 | 首页 | BUG | 筛选功能中的第二项无法使用，应该是未对已有非遗文章/视频做定义 | 验证通过 | 2022-10-11
21 | 非遗传承 | 首页 | BUG | 标题下方未显示发布时间与阅读量，发布时间与阅读量并排显示，与左侧图片下方对齐 | 验证通过 | 2022-10-13
22 | 非遗传承 | 详情页 | 需求 | 发布时间与阅读量需要并排靠右显示 | 验证通过 | 2022-09-22
23 | 非遗传承 | 详情页 | BUG | 相关推荐没有内容，热门评论没有内容 | 验证未通过 |  | 09/30回复：相关推荐需在后台设置，但新版后台目前无此功能 | 需要修改接口
24 | 非遗传承 | 详情页 | BUG | 评论、点赞、分享功能均无法使用，点击“已有评论”按钮无反应，也没显示“已有评论“数量 | 验证未通过 |  | 分享功能无法使用，未显示回复评论数 | 需要修改接口
25 | 艺团风采 | 首页 | BUG | 未添加任何信息，无法查看子页面情况 | 验证通过 | 2022-09-11 | 后台无法添加艺团
26 | 场馆预约 | 首页 | BUG | 筛选功能与主页面中间留白太多，请调整。如果该区域是放置banner图片的，请添加图片。 | 未处理 |  | 场馆预约单独选取的测试站点：全部.其他模块测试站点均为海北 | 需要修改接口
27 | 场馆预约 | 首页 | BUG | 点击“体育场馆”切换按钮无反应 | 未处理
28 | 场馆预约 | 首页 | BUG | 场馆地址未显示 | 验证通过 | 2022-09-22
29 | 场馆预约 | 详情页 | BUG | 点击“视/图”切换按钮无法显示相应内容 | 待确认 |  | 待确认，后台缺少直接上传本地视频的功能
30 | 场馆预约 | 详情页 | BUG | 点击交通查询无反应 | 未处理
31 | 场馆预约 | 详情页 | BUG | 天气信息未加载 | 验证未通过 |  | 1014回复：需加上场地所在市县的名称，应显示场馆所在市/县的天气，而不是用户所在区域的天气
32 | 场馆预约 | 详情页 | 需求 | 请将“场地预定”改为“场地预订” | 验证通过 | 2022-09-22
33 | 场馆预约 | 场地预定 | BUG | 页面显示异常，无法查看场地介绍的内容 | 验证通过 | 2022-09-30
34 | 场馆预约 | 场地预定 | BUG | 无法选择预约日期，点击前面两个预约按钮无反应 | 未处理 |  |  | 没有对应接口处理
35 | 场馆预约 | 预订信息 | BUG | 未对预约人、身份证号、联系电话做输入类型判断 | 未处理 |  |  | 没有对应接口处理
36 | 场馆预约 | 预订信息 | BUG | 选择预约时间段后会返回上一页，再次点击预约按钮，无法将对应时间引用到预约时间框内 | 未处理 |  |  | 没有对应接口处理
37 | 场馆预约 | 预订信息 | BUG | 未标记必填项，填写完信息之后，点击提交，弹出错误提示“请输入预约人” | 未处理 |  |  | 没有对应接口处理
38 | 活动参与 | 首页 | 需求 | 活动时间的排版改为两行显示，第一行显示开始时间，第二行显示结束时间 | 验证通过 | 2022-09-30
39 | 活动参与 | 详情页 | BUG | banner右下方未增加“视频/图片”切换功能 | 未处理
40 | 活动参与 | 详情页 | BUG | 选手数、总投票数、浏览量数据显示异常,活动时间倒计时无反应 | 未处理
41 | 活动参与 | 详情页 | BUG | 点击“我要参与”无反应，搜索功能、投票功能无法使用 | 未处理 |  |  | 需要修改接口
42 | 活动参与 | 详情页 | BUG | 底部第三个按钮应为“活动说明”，活动说明页面链接有误，点击“搜索”按钮应该弹窗显示，而不是跳转到新页面 | 未处理
43 | 活动参与 | 排行榜 | BUG | 活动倒计时无反应，未显示选手图片 | 未处理
44 | 赛事参与 | 首页 | BUG | 筛选功能无法使用 | 验证通过 | 2022-10-13
45 | 赛事参与 | 详情页 | BUG | 点击banner右下方“视/图”切换按钮无响应 | 待确认 |  | 待确认，后台缺少直接上传本地视频的功能
46 | 赛事参与 | 详情页 | BUG | 浏览量数据异常 | 验证通过 | 2022-10-11
47 | 赛事参与 | 报名页 | BUG | 标题应为在线报名，而不是活动参与，请修改 | 验证通过 | 2022-09-22
48 | 赛事参与 | 报名页 | BUG | 上传图片、视频功能无法使用，点击“提交”按钮无反应，未添加用户使用协议 | 验证未通过 |  | 1012回复：未检验手机号格式及位数；每个用户只能报名一次，不允许重复报名；用户协议待提供 | 需要修改接口
49 | 赛事参与 | 详情页 | BUG | 底部第三个按钮应为“赛事说明”，点击“搜索”按钮应该弹窗显示，而不是跳转到新页面 | 验证通过 | 2022-09-22
50 | 赛事参与 | 排行榜 | BUG | 活动倒计时无反应，未显示选手图片 | 验证通过 | 2022-10-11
51 | 文化直播 | 首页 | BUG | 直播状态显示有误；直播结束时间显示有误；历史观看人数靠右显示；右上角的实时观看人数改为一行显示，底色需做调整 | 验证未通过 |  | 1014回复：直播状态有误
52 | 文化直播 | 详情页 | BUG | 互动区，发言显示排版很乱，需调整；介绍区排版需调整；排行榜目前为静态页面，请修改；分享页面为空 | 未处理
53 | 文化地图 | 详情页 | BUG | 定位异常，搜索功能无法使用，地图无法使用 | 未处理 |  |  | 需要修改接口
54 | 文化地图 | 详情页 | 需求 | 将底部标签中的“文化馆”与“文化站”合并为“文化站点”，相应内容也做合并处理 | 未处理
55 | 旅游景点 | 首页 | 需求 | 顶部图片下方的“距离和景区名称”字体大小需要调大一点，尽量协调 | 验证通过 | 2022-09-30
56 | 旅游景点 | 首页 | 需求 | 下方景点列表中，景点名称下方的距离信息需要下移，与左侧图片下方对齐 | 验证通过 | 2022-09-22
57 | 旅游景点 | 首页 | BUG | 筛选功能、分类标签功能均无法使用 | 验证未通过 |  | 1013回复：已有景点缺少对应标签，无法筛选，目前后台没有给景点设置标签的功能，请与后端沟通解决
58 | 旅游景点 | 详情页 | 需求 | 左侧图片大小需要调整，尽量做到协调 | 验证通过 | 2022-09-30
59 | 旅游景点 | 详情页 | BUG | 精选视频、图片未显示，服务设施内容为空 | 未处理
60 | 旅游景点 | 详情页 | BUG | 点击交通查询无反应 | 未处理
61 | 旅游景点 | 详情页 | BUG | 天气信息未加载 | 验证未通过 |  | 1014回复：需加上景点所在市县的名称，应显示景点所在市/县的天气，而不是用户所在区域的天气
62 | 旅游线路 | 首页 | BUG | 筛选功能无法使用 | 验证通过 | 2022-10-14 | 1014备注：后台需要增加设置路线类型的功能
63 | 旅游线路 | 详情页 | BUG | 点击banner右下方“视/图”切换按钮无响应 | 待确认 |  | 待确认，后台缺少直接上传本地视频的功能
64 | 旅游线路 | 详情页 | BUG | 天气信息未加载 | 验证未通过 |  | 1014回复：需加上沿途景点所在市县的名称，应显示沿途景点所在市/县的天气，而不是用户所在区域的天气
65 | 旅游线路 | 详情页 | BUG | 未设置评论显示区域 | 验证通过 | 2022-09-22
66 | 旅游线路 | 详情页 | BUG | 评论、点赞、分享功能均无法使用，点击“已有评论”按钮无反应，也没显示“已有评论“数量 | 未处理 |  |  | 需要修改接口
67 | 特色美食 | 首页 | BUG | 顶部推荐美食未显示图片，美食TOP5未显示对应美食信息 | 未处理
68 | 特色美食 | 首页 | 需求 | 美食列表中，美食电话与地址信息需要下移，与左侧图片下方对齐 | 验证通过 | 2022-09-22
69 | 特色美食 | 详情页 | BUG | 未设置评论显示区域以及周边景点，未增加评论功能 | 验证未通过 |  | 评论功能无法使用，未显示评论数和点赞数，分享功能无法使用
70 | 民宿酒店 | 首页 | BUG | 未添加任何信息，无法查看子页面情况 | 未处理
71 | 资源 | 首页 | 需求 | “资源”按钮与“赶大集”按钮互换位置 | 验证通过 | 2022-09-22
72 | 文物保护 | 首页 | 需求 | 标题下方添加文物所在地址或场馆，与左侧图片下方对齐 | 验证未通过 |  | 1014回复：“地址”栏适当下移，另外使用中文冒号
73 | 文物保护 | 详情页 | BUG | 分享功能无法使用 | 未处理
74 | 文化课堂 | 首页 | BUG | 筛选功能无法使用 | 验证通过 | 2022-10-13 | 1013备注：此功能需后端支持，目前后台对应模块没有自行设置课程类型的功能 | 需要修改接口
75 | 文化课堂 | 详情页 | BUG | 点击banner右下方“视/图”切换按钮无响应 | 待确认 |  | 待确认，后台缺少直接上传本地视频的功能
76 | 文化课堂 | 详情页 | BUG | 章节内容无法播放 | 验证通过 | 2022-09-22
77 | 文化课堂 | 详情页 | BUG | 有讨论页面，但缺少发言功能 | 未处理 |  |  | 需要修改接口
78 | 文化课堂 | 详情页 | BUG | 收藏、点赞、分享功能无法使用 | 未处理
79 | 文化课堂 | 详情页 | BUG | 章节数显示错误，报名学习功能无法使用 | 未处理
80 | 赶大集 | 首页 | BUG | 未添加任何信息，无法查看子页面情况 | 验证通过 | 2022-10-13 | 1013备注：已添加产品，已发现的问题在表末列出
81 | 我的 | 首页 | BUG | 还是原版的UI，未修改，请按新版UI进行修改 | 未处理
82 | 我的 | 首页 | BUG | 登录后会跳转到现有在用的版本，该模块其他功能无法测试 | 未处理
83 | 登录 | 注册 | 需求 | 获取验证码后，验证码按钮应该变灰（不可按），并且增加再次获取验证码的时间读数 | 验证通过 | 2022-10-13
84 | 登录 | 注册 | BUG | 注册成功没有弹出提示 | 验证通过 | 2022-09-30
85 | 登录 | 登录 | 需求 | 登录失败时，应该精准提示，校验账号和密码，弹出对应错误提示 | 验证通过 | 2022-10-11
86 | 我的 | 首页 | BUG | 登录成功后，应显示默认头像，如果未设置昵称，应显示随机生成的昵称，并需提醒用户及时设置；目前存在BUG，无法设置昵称 | 验证未通过 |  | 1014回复：当前可以设置同名昵称，应对昵称进行校验，不允许存在同名昵称，请修复；另外还缺少显示项：用户名、姓名、邮箱、地址 | 需要修改接口
87 | 艺团风采 | 介绍 | BUG | 未显示banner及右下方的“视/图”切换按钮 | 验证通过 | 2022-10-13 | 1013备注：后台添加/编辑艺团页面无法上传视频和图片，即使显示不了banner，也应该显示右下角的“视/图”切换按钮
88 | 艺团风采 | 精彩回顾 | BUG | 视频下方右侧的下拉按钮无响应，无法显示节目介绍 | 未处理
89 | 艺团风采 | 节目 | BUG | 节目状态显示错误 | 验证通过 | 2022-10-14
90 | 赶大集 | 详情页 | BUG | 点击banner右下方“视/图”切换按钮无响应 | 验证未通过 |  | 1014回复：点击播放视频后，无法切换回图片
91 | 赶大集 | 详情页 | BUG | 产品价格与赶大集首页上的价格不一致 | 验证通过 | 2022-10-14
92 | 赶大集 | 详情页 | BUG | 缺少供应商信息显示区域 | 未处理
93 | 赶大集 | 详情页 | 需求 | 当后台设置销量为0时，则不显示销量项 | 未处理 |  |  | 需要修改接口
94 | 首页 | 首页 | BUG | 首页缺少公告栏 | 未处理 |  |  | 需要修改接口
95
96
97
98
99
100